**** 

 **Kontrolní den č.7**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba** | **Újezd nad Zbečnem ,veřerjný vodovod reg.číslo**  |
| **Datum** | **19.1.2022** |
| **Předmět jednání** | Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby |
| **Podklady** | Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady |
|  |  |
|  |  |
|  | Ing.J.Těhan | Starosta  | obeczbecno@iol.cz | 724189474 |
| ~~Mgr.R.Embertová~~ | Místostarosta |  | 721460497 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ~~M.Fiala~~ | Projekt. |  |  |
| ~~J.Jaroš~~ | Administrátor |  |  |
| J. Doksanský | Aterescz-TDS |  |  |
| ~~Ing.J.Vaňásek~~ | Aterescz-TDS |  |  |
| Z.Moucha | AteresCZ-koobozp |  |  |
| ~~M.Elmerich~~ | AteresCZ-koobozp |  |  |
| ~~L.Suchý ml.~~ | VPKSuchy s.r.o. |  |  |
|  |  |  |  |
| J.Bauer-hl.stavbyved. | VPKSuchy s.r.o. |  |  |
| T..Vlasák | VPK Suchý |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1. 4.10.2021 bylo protokolárně předáno staveniště zhotovitelovi viz.sam.zápis**

2.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,)

3.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:trvá z kanalizace

Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz

4.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas (7dní před zahájením oznámit investorovi úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí možnou obj.trasu

5.odsouhlasen projekt s datem 2020

6.odsouhlasen styl přípojkové karty,každou připojnou odbočku na svém pozemku,odbočka + vod.šachta je potřeba vytyčit sítě,elektro,vodu,apod.

7.odouhlasen subdodavatel mikrotunelaří DUNDR

8.povolena mezideponie výkopku firmě VPK na pozemku u koní směr Račice

9.dohodnut nákup –přednostní x kusů pojízdných a x kusů nepojízdných

10.upozornění pro občany ,firma provádí ,dodává a osazuje vodoměrnou šachtu cca 2m za hranicí pozemku(plotem)vč.propoje z hlavního řádu, od vodoměrné šachty do objektu si provádí již majitel

11.dohodnuto množství šachet dle rozpočtu HUTIRA s roztečí pro vodoměr 190mm

12.předány PD přípojek ,některé nemají vod.šachtu ,ale vodoměr v objektu,zde zhotovitel provádí zatažení přípojky za plot cca 2m bez mtž šachty

13.spojovaní potrubí u přípojek,povoleno dle počasí,varné i Isiflomosaz.

14.investor a TDI bere navědomí dopis od VKM o možnosti provozování vodovodu,investor vyvolá jednání o naplněnosti obsahu dopisu.

15.stavba pokračuje dle schválené dokumentace a stavebního povolení vč.vysoutěžené dokumentace ,kde jsou popsané vodoměrné šachty nevlezné.viz.odsouhlasený mat.AD a TDI

16.v této době je již nemyslitelné měnit nevlezné vodoměrné šachty za vlezné uznávané Kladenskými vodárnami

-vyžádalo by si to změnu ve stav.povolení

-z uznatelného nákladu na MZE by byl neuznatelný náklad v celkové hodnotě kolem 5mil.kč

-nutný nákup nových šachet cca 2 380tis,nepotvrzená dodávka během 1.pololetí 2022 a co s nevyužitými již částečně dodanými a zbytek rezervace pro 1.čtvrtletí podepsaná objednávka

**17. ve standartech vodáren se hovoří i možných změnách,např v dálkově odečitatelných vodoměrech**

**posílám dle dohody odkaz na dálkové odečty, které používá naše společnost.**

[**IOT WATER - Dálkové odečty vody | Home (iot-water.cz)**](https://www.iot-water.cz/cz/)

18.posílení pracovníků na dobu určitou ,která bude provádět pokládku hl.vodovodního řádu výkopovou metodou na řadě.2,4

19.práce budou přerušeny od 22.12.2021-3.1.2022 v závislosti na počasí

20.armaturní šachta bude vybavena dle schváleného projektu ,možno objednat

21.upřesnění provozovatele oznámí investor do 30.1.2021

**22.za účasti schváleného sub.na opravu komunikací fa:Froněk,byly určeny postupy a rozsahy oprav komunikací**

**Postup prací**

Provedeny všechny řády vyjma části na řad.**2, 2.5, 2.4**

**HMG: výše jmenované řády ,předpoklad dokončení do konce 2/2022**

 **Přípojky dle počasí až po Novém roce-příprava na přípojky**

**Fakturace**  10.2021 708 374,13kč bez DPH uznatelné

 11,2021 7 083 942,24 kč

 12,2021 503 119,75

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkový náklad z rozpočtu** |   |   |   |   |   | **23 376 677,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Průběh výstavby ceny bez DPH** |   |   |   |   | **Prostavěné do začátku období** | **Období 01.12.2021 - 31.12.2021** | **Zůstatek** |
|  |  |  |  |  |  |  | **7 792 316,37** | **503 119,75** | **15 081 240,93** |

Úkoly z KD č. 3:

1.dopracovat přípojky na řádech 2.4,2 zadní část,řád.2.1. včetně objednaných dodatečného rozšíření např.kolem zájmového území nových stav.pozemků,prodloužení řádu 2.7 kolem č.p102 spodem…(alespoň vytyčení,situaci a náznak přípojek)

Zodpovídá:AD, Termín: trvá

Úkoly z KD č. 7

1.odsouhlasení pozice AT stanice dle zákresu geodeta na přivaděči

Zodpovídá:AD,TDI +zhotovitel Termín:27.1.2022

2.dopracování a odsouhlasení počtu přípojek

Zodpovídá: AD,TDI +zhotovitel Termín:27.1.2022

3.rozšíření vodovodních řádů-kontrola a odsouhlasení pro další kroky vedoucí k realizaci

Zodpovídá:AD,TDI a investor Termín:27.1.2022

4.odstranění porostů v okolí AT na přivaděči

Zodpovídá:investor Termín:31.1.2022

**KOOBOZP**

Pracoviště obsazeno .

Práce probíhají bez porušení BOZP.

 **Doporučení,stálá úprava sjízdnosti komunikací a vyditelné značení uzavírek potřebné pro další práce.**

**Příští mimořádný KD č. 8 se bude konat na obecním úřadě Zbečno 27.1.2022 od 10 hodin za účasti AD(téma přípojky,rozšíření a ATstanice)**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 20.1.2022