## HMG
Stavba - „Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace“
Podrobný harmonogram výstavby
Specifikace prací | Doba realizace
| 03.2021 | 03.2021 | 04.2021 | 04.2021 | 05.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 06.2021 | 07.2021 | 07.2021
Přípravná část
Újezd nad Zbečnem Gravitační stoky
Stoka C DN 300
Stoka C1 DN 300
Stoka C3_1 DN 300
Stoka C3-2 DN 300
Stoka C3 DN 300
Stoka C4 DN 300
Stoka C3-3 DN 300
Stoka C2 DN 300
Stoka C2-1 DN 300
Zbečno Gravitační stoky
Stoka E DN 300 a vodovod
Stoka B DN 300
Stoka D DN 300
Stoka D1 DN 300 a vodovod
Stoka D1-1 DN 300
Stoka D2 DN 300
Stoka D3 DN 300
Stoka E1 DN 300 a vodovod
Stoka E1-1 DN 300 a vodovod
Stoka E2 DN 300 a vodovod
Stoka A DN 300 a vodovod
Stoka A1 DN 300
Stoka A1-1 DN 300
Stoka A2 DN 300 a vodovod
Stoka A3 DN 300
SO 02 - Výtlačné řady
Výtlak V1 d 90 Berounka, propoje a vodovod
Výtlak V2 d 90
Výtlak V3 d 90
Výtlak V4 d 90
Výtlak V5 d 90 k ČOV a vodovod
Výtlak V6 d 90
Výtlak T d 90 a přípojky
ČERPACÍ STANICE
ČS 1
ČS 2
ČS 3
ČS 4
ČS 5
ČS 6
Dokončovací práce
Oprava komunikací - SÚS
Oprava komunikací - místní
Čištění, proplachy, zkoušky, revize
Vyklizení staveniště
| Legenda: |  | - VPK Suchý, postup prací