**Harmonogram prací na kanalizaci ve Zbečně říjen – listopad/prosinec 2020**

Harmonogram je odvislý od povolení vstupu do SÚS komunikace v zimním období. Pokud by k povolení nedošlo, případně, pokud to nedovolí počasí, dojde k ukončení prací ke konci listopadu.

**Stoka Stavební práce od - do**

Stoka E 28.9. – 13.12.

Výtlak V4 19.10. – 1. 11.

Stoka A1 23.11. – 13.12.

Stoka a1 30.11. – 24. 1.

Stoka D 5.10. - 6.12.

Stoka D2 19.10. – 22.11.

Výtlak V1 a V3 5.10 – 15.11.

Stoka E2 16.11. – 13.12.

Zbývající práce (stoka A, výtlak V5 a V6, stoka A2, výtlak T, stoka E1, stoka E 1-1 a stoka A3) nastanou až po novém roce.